## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SVTH: Nguyễn Tuấn Hữu - Trần Phú Thạnh
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tình trạng | NGÀY THỰC HIỆN
 | time axis 1899-12-31 to 1900-03-31
Tìm hiểu về các giao thức MQTT & HTTP (lý thuyết) | 04/10/2020 | 08/10/2020 | 4 | Hoàn thành | bar: 1900-01-03 to 1900-01-07
Triển khai cài đặt giao thức MQTT trên RasberryPi và Desktop(laptop) | 09/10/2020 | 14/10/2020 | 5 | Hoàn thành | bar: 1900-01-08 to 1900-01-13
Tìm hiểu vấn đề quản lý dữ liệu cảm biến IoT & InfluxDB. Tìm hiểu Time-serie và các thuật toán | 15/10/2020 | 18/10/2020 | 3 | Dở dang | bar: 1900-01-14 to 1900-01-17
Demo Mosquitto pub/sub giữa RasberryPi và Desktop(laptop) Điều khiển 3 đèn thông qua giao thức MQTT | 19/10/2020 | 24/10/2020 | 5 | Hoàn thành | bar: 1900-01-18 to 1900-01-23
Cài đặt Flask .Tạo Webserver trên PI sử dụng Flask | 25/10/2020 | 31/10/2020 | 6 | Hoàn thành | bar: 1900-01-24 to 1900-01-30
Sử dụng Webserver Flask điều khiển đèn. | 31/10/2020 | 06/11/2020 | 6 | Hoàn thành | bar: 1900-01-30 to 1900-02-05
Tham khảo code thực hiện gửi dữ liệu lên Cloud | 07/11/2020 | 12/11/2020 | 5 | Hoàn thành | bar: 1900-02-06 to 1900-02-11
Cài đặt LAMP Lưu trữ các thu thập dữ liệu cảm biến lên MySQL Điều khiển thiết bị bằng webserver đồng thời lưu dữ liệu vào Database | 13/11/2020 | 20/11/2020 | 7 | Dở dang | bar: 1900-02-12 to 1900-02-19
Lưu trữ dữ liệu thời gian thực của nhiệt độ, độ ẩm lên Firebase | 21/11/2020 | 28/11/2020 | 7 | Hoàn thành | bar: 1900-02-20 to 1900-02-27
Khảo sát nhu cầu người dùng về hệ thống nhà thông minh. | 29/11/2020 | 03/12/2020 | 5 | Hoàn thành | bar: 1900-02-28 to 1900-03-03
Lên kế hoạch về các phần cứng cần thiết cho mô hình Phân tích cách hoạt động cơ bản của các cảm biến trong mô hình.Thiết kế và dựng mô hình nhà thông minh | 04/12/2020 | 09/12/2020 | 5 | Hoàn thành | bar: 1900-03-04 to 1900-03-09
Phân tích chức năng của từng phòng trong mô hình Phân loại nhóm thiết bị (thiết bị nào kết nối với adruino, thiết bị nào kết nối với RaspberryPi) Nghiên cứu về giao thức MQTT để liên lạc giữa ESP8266 NodeMCU và RaspberryPi | 10/12/2020 | 15/12/2020 | 5 | Hoàn thành | bar: 1900-03-10 to 1900-03-15
Xây dựng Webserver ứng dụng Flask để điều khiển các thiết bị, xây dựng chương trình chạy trên ESP-8266 NodeMCU tương tác với webserver Thực hiện báo cáo đề tài | 16/12/2020 | 21/12/2020 | 5 | Hoàn thành | bar: 1900-03-16 to 1900-03-21
Xây dựng chương trình chạy các cảm biến tự động. Thực hiện báo cáo đề tài. Ráp vào mô hình hoàn chỉnh, chạy kiểm thử | 22/12/2020 | 25/12/2020 | 3 | Hoàn thành | bar: 1900-03-22 to 1900-03-25
Sửa lỗi, chạy chương trình. Hoàn thiện báo cáo | 25/12/2020 | 30/12/2020 | 6 | Hoàn thành | bar: 1900-03-25 to 1900-03-30
*GHI CHÚ
DỞ DANG
HOÀN THÀNH